## Resumen
Reactafy — progreso del backlog
Se calcula solo a partir de la columna Estado de la hoja Backlog.
Épica | Total | ✅ Terminado | 🔄 En curso | % terminado
1. Arquitectura e infraestructura técnica | 20 | 0 | 0 | 0%
2. Listado de productos (PLP) | 22 | 0 | 0 | 0%
3. Página de producto (PDP) | 18 | 0 | 0 | 0%
4. Carrito y checkout | 17 | 0 | 0 | 0%
5. Autenticación y cuenta de cliente | 19 | 1 | 2 | 5.263%
6. Layout y contenido | 18 | 0 | 0 | 0%
7. Puesta en producción (go-live) | 30 | 0 | 0 | 0%
Total | 144 | 1 | 2 | 0.6944%
Glosario
Backlog | Lista ordenada de todo el trabajo pendiente del producto.
Épica | Bloque grande de trabajo con un objetivo común; dura varias semanas.
Historia de usuario | Algo que el cliente nota: «como cliente, quiero filtrar por marca».
Tarea técnica | Trabajo necesario que el usuario no ve (caché, SEO, despliegue).
Spike | Investigación o decisión acotada en el tiempo, antes de construir.
QA | Quality Assurance: pruebas.
Bloqueada por | Tarea que tiene que estar hecha antes (en Jira, «blocked by»).
PLP / PDP | Product Listing Page (listado) / Product Detail Page (ficha).
Go-live | Puesta en producción: el día que el sistema nuevo sustituye al antiguo.
Estado | Cámbialo en la hoja Backlog con el desplegable: ⬜ Pendiente, 🔄 En curso, ✅ Terminado.

## Backlog
Estado | ID | Épica | Tipo | Historia / tarea | Subtarea | Descripción | Área | Bloqueada por
⬜ Pendiente | 1 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Enrutado Next / WordPress | Definir hostname de origen de WordPress | aguafy.com apuntará a Next; WordPress necesita otro nombre (p. ej. wp.aguafy.com o el origen de Hostinger) para que Next le reenvíe lo que no sirva él. | Spike / decisión
⬜ Pendiente | 2 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Enrutado Next / WordPress | Listar lo que sigue sirviendo WordPress | Blog (artículos en la raíz /{slug}/ y /category/), checkout (/finalizar-compra/), wp-admin, wp-login, wp-json, wp-content (imágenes), feeds. | Spike / decisión
⬜ Pendiente | 3 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Enrutado Next / WordPress | Reenvío automático a WordPress (fallback) | En next.config usar rewrites.fallback: toda URL que Next no tenga se sirve desde WordPress. Así el blog y cualquier página nueva de WP funcionan sin mantener una lista a mano. | Frontend (Next) | Definir hostname de origen de WordPress
⬜ Pendiente | 4 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Enrutado Next / WordPress | Comprobar cookies entre Next y WordPress | Que la sesión y el carrito sobrevivan al ir al checkout de WP y volver (dominio de las cookies, SameSite). | Frontend + Backend | Reenvío automático a WordPress (fallback)
⬜ Pendiente | 5 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Enrutado Next / WordPress | Probar el blog servido a través de Next | Abrir 3 artículos, una categoría de blog y el feed; deben verse igual que hoy, con sus canonical apuntando a aguafy.com. | QA | Reenvío automático a WordPress (fallback)
⬜ Pendiente | 6 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Enrutado Next / WordPress | Enlaces del menú y pie al blog | El enlace 'Blog' del menú apunta a /blog (que hoy no existe en el sitemap): confirmar la URL real del listado. | Spike / decisión
⬜ Pendiente | 7 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | URLs de producto con slug | Decidir slug de padre o de variación | aguafy.com usa el slug del producto padre (/producto/acqua-panna/). Decidir cómo se selecciona la variación dentro (parámetro, selector) sin crear URLs duplicadas. | Spike / decisión
⬜ Pendiente | 8 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | URLs de producto con slug | API: devolver slug en cada producto | Añadir 'slug' (y el del padre) en reactafy_get_product_summary. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 9 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | URLs de producto con slug | API: buscar producto por slug | Nuevo endpoint o parámetro: /products/by-slug/{slug} que devuelva el grupo y sus variaciones. | Backend (WordPress) | API: devolver slug en cada producto
⬜ Pendiente | 10 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | URLs de producto con slug | Mover la ruta a app/producto/[slug] | Sustituir app/producto/[id]; 404 si el slug no existe. | Frontend (Next) | API: buscar producto por slug
⬜ Pendiente | 11 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | URLs de producto con slug | Actualizar enlaces | Tarjetas, carrito, página de pedido y cualquier Link a /producto/{id}. | Frontend (Next) | Mover la ruta a app/producto/[slug]
⬜ Pendiente | 12 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | URLs de producto con slug | Probar las 50 URLs del sitemap | Recorrer las URLs de producto del sitemap actual y comprobar que todas abren en Reactafy. | QA | Actualizar enlaces
⬜ Pendiente | 13 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Caché del catálogo en Next | Leer la documentación de caché de Next 16 | AGENTS.md avisa de cambios: revisar node_modules/next/dist/docs (use cache / revalidate) antes de elegir. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 14 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Caché del catálogo en Next | Cachear la lista de productos | getProducts cacheado por página y filtros, con un tiempo de revalidación. | Frontend (Next) | Leer la documentación de caché de Next 16
⬜ Pendiente | 15 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Caché del catálogo en Next | Cachear la ficha de producto | getProduct por slug cacheado. | Frontend (Next) | URLs de producto con slug
⬜ Pendiente | 16 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Caché del catálogo en Next | Etiquetas de caché por producto | Etiquetar cada respuesta (producto, marca, categoría) para poder invalidar solo lo que cambia. | Frontend (Next) | Cachear la lista de productos
⬜ Pendiente | 17 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Caché del catálogo en Next | Ruta de revalidación en Next | Endpoint protegido con el secreto compartido que invalida etiquetas. | Frontend (Next) | Etiquetas de caché por producto
⬜ Pendiente | 18 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Caché del catálogo en Next | Aviso desde WordPress al guardar | Hook al guardar producto, variación o regla de ADP que llama a la ruta de revalidación de Next y purga LiteSpeed. | Backend (WordPress) | Ruta de revalidación en Next
⬜ Pendiente | 19 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Caché del catálogo en Next | TTL de respaldo | Tiempo máximo de caché aunque falle el aviso (reglas de ADP con fechas no disparan ningún guardado). | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 20 | 1. Arquitectura e infraestructura técnica | Tarea técnica | Caché del catálogo en Next | Medir en modo producción | next build && next start; comparar /tienda y una ficha con los ~157 ms de aguafy.com. | QA | Cachear la ficha de producto
⬜ Pendiente | 21 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Filtros y orden de la tienda | API: opciones de filtro | Endpoint que devuelva marcas, tipos de envase y características con sus slugs, leídos de las taxonomías/atributos de Woo. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 22 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Filtros y orden de la tienda | API: filtrar productos | Parámetros brand, envase, caracteristica en /products (combinables). | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 23 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Filtros y orden de la tienda | API: ordenar productos | Parámetro orderby: menu_order, price, price-desc (el orden por precio debe usar el precio de invitado). | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 24 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Filtros y orden de la tienda | Estado en la URL | Leer y escribir filtros y orden en searchParams; al cambiar filtro vuelve a la primera página. | Frontend (Next) | API: filtrar productos
⬜ Pendiente | 25 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Filtros y orden de la tienda | Componente de filtros | Casillas de marca, envase y características; botón 'Limpiar filtros'. | Frontend (Next) | API: opciones de filtro
⬜ Pendiente | 26 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Filtros y orden de la tienda | Selector de orden | Por defecto / precio menor a mayor / precio mayor a menor. | Frontend (Next) | API: ordenar productos
⬜ Pendiente | 27 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Filtros y orden de la tienda | Filtros en móvil | Panel desplegable para pantallas pequeñas. | Frontend (Next) | Componente de filtros
⬜ Pendiente | 28 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Filtros y orden de la tienda | Sin resultados | Mensaje y acceso a limpiar filtros cuando la combinación no devuelve nada. | Frontend (Next) | Estado en la URL
⬜ Pendiente | 29 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Filtros y orden de la tienda | Cargar más con filtros | 'Cargar más' / scroll infinito respeta los filtros activos. | Frontend (Next) | Estado en la URL
⬜ Pendiente | 30 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Páginas de marca y categoría | Ruta /brand/[slug] | Tienda con filtro de marca fijo; 404 si la marca no existe. | Frontend (Next) | Filtros y orden de la tienda
⬜ Pendiente | 31 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Páginas de marca y categoría | Banner de marca | Mostrar el banner de la marca (datos desde WP). | Frontend + Backend | Ruta /brand/[slug]
⬜ Pendiente | 32 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Páginas de marca y categoría | Ruta /categoria-producto/[...slug] | Incluye subcategorías (agua/agua-gasificada). | Frontend (Next) | Filtros y orden de la tienda
⬜ Pendiente | 33 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Páginas de marca y categoría | Título y descripción de marca/categoría | Nombre y texto de la taxonomía como h1 y metadatos. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 34 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Páginas de marca y categoría | Probar las 22 marcas y 6 categorías | Recorrer las URLs del sitemap. | QA | Ruta /categoria-producto/[...slug]
⬜ Pendiente | 35 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Insignias y agotados | Insignia 'Nuevo' | Desde editorial.isNew. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 36 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Insignias y agotados | Insignia 'Últimas unidades' | Desde editorial.isLowStock. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 37 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Insignias y agotados | Insignia de descuento | Cuando el precio tiene 'Desde' o hay regla de ADP activa (dato desde WP). | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 38 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Insignias y agotados | Producto agotado | Se muestra con aviso y sin botón de añadir (stock.status = out_of_stock). | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 39 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Búsqueda | API: parámetro search | Búsqueda en Woo por nombre, marca y SKU. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 40 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Búsqueda | Búsqueda en /tienda?search= | Combinable con filtros y orden. | Frontend (Next) | API: parámetro search
⬜ Pendiente | 41 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Búsqueda | Panel de búsqueda en la cabecera | Resultados mientras escribes, con retardo y cancelación de peticiones anteriores. | Frontend (Next) | API: parámetro search
⬜ Pendiente | 42 | 2. Listado de productos (PLP) | Historia de usuario | Búsqueda | Sin resultados de búsqueda | Mensaje y sugerencia de ver toda la tienda. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 43 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Selector de variación | Datos de las variaciones del grupo | La ficha recibe todas las variaciones con sus atributos (sabor, tamaño). | Backend (WordPress) | URLs de producto con slug
⬜ Pendiente | 44 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Selector de variación | Selector de sabor | Botones/lista con los sabores disponibles. | Frontend (Next) | Datos de las variaciones del grupo
⬜ Pendiente | 45 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Selector de variación | Selector de tamaño | Solo tamaños disponibles para el sabor elegido. | Frontend (Next) | Selector de sabor
⬜ Pendiente | 46 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Selector de variación | Cambiar imagen, precio y stock al elegir | Sin recargar la página. | Frontend (Next) | Selector de tamaño
⬜ Pendiente | 47 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Selector de variación | Variación en la URL | Parámetro para compartir una variación concreta sin crear URL indexable nueva (canonical al padre). | Frontend (Next) | Selector de tamaño
⬜ Pendiente | 48 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Precio por cantidad y pedido mínimo | API: tabla de descuentos de ADP | Devolver los tramos (desde X unidades → precio) calculados por ADP. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 49 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Precio por cantidad y pedido mínimo | Tabla de descuentos en la ficha | Mostrar los tramos; se oculta si no hay. | Frontend (Next) | API: tabla de descuentos de ADP
⬜ Pendiente | 50 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Precio por cantidad y pedido mínimo | API: pedido mínimo | Exponer el importe mínimo desde la configuración real de WooCommerce. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 51 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Precio por cantidad y pedido mínimo | Aviso de pedido mínimo y envío gratis | Texto con el importe que devuelve la API. | Frontend (Next) | API: pedido mínimo
⬜ Pendiente | 52 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Resto de la ficha | Contenido: SKU y '15 botellas de 750 ml' | Desde atributos cantidad y volumen. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 53 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Resto de la ficha | Cantidad − / + y añadir al carrito | Con estado de carga y error. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 54 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Resto de la ficha | '(N cajas en tu cesta)' | Unidades de esa variación ya en el carrito, desde CartContext. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 55 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Resto de la ficha | Pestaña 'Características' | Atributos del producto. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 56 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Resto de la ficha | Pestaña 'Sobre la marca' | Descripción de la marca (dato desde WP). | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 57 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Resto de la ficha | Migas de pan | Tienda › Marca › Producto, con datos estructurados. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 58 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Resto de la ficha | Relacionados 'Te puede interesar' | Slider con productos relacionados (fuente: WP). | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 59 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Resto de la ficha | Banners de ficha | CPT banner-single-prod asociado al producto. | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 60 | 3. Página de producto (PDP) | Historia de usuario | Resto de la ficha | Galería/imagen optimizada | Imagen principal con prioridad alta y tamaños correctos. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 61 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Carrito en panel lateral | Componente de panel lateral | Se abre al añadir y desde la cabecera; se cierra con Esc y fondo. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 62 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Carrito en panel lateral | Líneas del carrito | Imagen, nombre, contenido, precio, cantidad − / +, eliminar. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 63 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Carrito en panel lateral | Resumen | Subtotal, tasas y nota 'envío calculado en checkout'. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 64 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Carrito en panel lateral | Contador en la cabecera | Número de productos desde CartContext. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 65 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Carrito en panel lateral | Estados de carga y error | Deshabilitar botones mientras Woo responde; mensaje si falla. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 66 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Carrito en panel lateral | Actualización optimista (opcional) | Mostrar el cambio al instante y corregir si Woo responde distinto. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 67 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Carrito en panel lateral | Botón 'Finalizar compra' | Lleva al checkout de WordPress con la sesión transferida. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 68 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Pedido mínimo en el carrito | API: lo que falta para el mínimo | Calculado por Woo con el carrito real. | Backend (WordPress) | API: pedido mínimo
⬜ Pendiente | 69 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Pedido mínimo en el carrito | Barra 'Te faltan MXN X' | Progreso hacia el mínimo. | Frontend (Next) | API: lo que falta para el mínimo
⬜ Pendiente | 70 | 4. Carrito y checkout | Historia de usuario | Pedido mínimo en el carrito | Bloquear 'Finalizar compra' | Deshabilitado hasta llegar al mínimo; WooCommerce también lo valida. | Frontend + Backend | Barra 'Te faltan MXN X'
⬜ Pendiente | 71 | 4. Carrito y checkout | Spike | Cupones | Decidir dónde se aplican | ¿Solo en el checkout de WP o también en el carrito de Next? | Spike / decisión
⬜ Pendiente | 72 | 4. Carrito y checkout | QA | Probar el checkout | Invitado: compra completada | Datos de facturación y envío, pago correcto, página de pedido. | QA
⬜ Pendiente | 73 | 4. Carrito y checkout | QA | Probar el checkout | Usuario logueado: compra completada | Precios de su rol aplicados en el pedido. | QA
⬜ Pendiente | 74 | 4. Carrito y checkout | QA | Probar el checkout | Pago fallido | Mensaje y posibilidad de reintentar. | QA
⬜ Pendiente | 75 | 4. Carrito y checkout | QA | Probar el checkout | Pago cancelado | Vuelta al carrito sin perderlo. | QA
⬜ Pendiente | 76 | 4. Carrito y checkout | QA | Probar el checkout | Pedido por debajo del mínimo | WooCommerce lo rechaza aunque se salte Next. | QA
⬜ Pendiente | 77 | 4. Carrito y checkout | QA | Probar el checkout | Cotización: imprimir PDF | Paridad con /cotizacion/: resumen del carrito imprimible. | Frontend (Next)
✅ Terminado | 78 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Registro | Registro con email y contraseña | Endpoint protegido con secreto, wc_create_new_customer, validación de contraseña. | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 79 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Registro | Conservar carrito del invitado al registrarse | Probar: añadir como invitado, registrarse, el carrito sigue. | QA
⬜ Pendiente | 80 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Registro | Freno antibots | reCAPTCHA o límite de intentos por IP en la ruta de Next. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 81 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Registro | Enlaces entre login y registro | Desde /login a /registro y al revés. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 82 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Recuperar contraseña | API: solicitar recuperación | Envía el email de WooCommerce/WordPress con el enlace (sin revelar si el email existe). | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 83 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Recuperar contraseña | API: fijar nueva contraseña | Valida el token y usa reactafy_validate_password. | Backend (WordPress)
🔄 En curso | 84 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Recuperar contraseña | Página 'He olvidado mi contraseña' | Formulario de email. | Frontend (Next) | API: solicitar recuperación
🔄 En curso | 85 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Recuperar contraseña | Página de nueva contraseña | Recibe el token del enlace del email. | Frontend (Next) | API: fijar nueva contraseña
⬜ Pendiente | 86 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Recuperar contraseña | Enlace del email apunta a Next | El email de recuperación lleva a la página de Next, no a wp-login. | Backend (WordPress) | Página de nueva contraseña
⬜ Pendiente | 87 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Zona de usuario | API: datos de la cuenta | Solo del usuario autenticado por JWT. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 88 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Zona de usuario | API: lista de pedidos | Paginada, solo del usuario autenticado. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 89 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Zona de usuario | API: detalle de pedido | Comprobando que el pedido es del usuario. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 90 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Zona de usuario | Página de cuenta | Datos del usuario. | Frontend (Next) | API: datos de la cuenta
⬜ Pendiente | 91 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Zona de usuario | Historial de pedidos | Listado con estado y total. | Frontend (Next) | API: lista de pedidos
⬜ Pendiente | 92 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Zona de usuario | Detalle de pedido | Líneas, totales, dirección y estado. | Frontend (Next) | API: detalle de pedido
⬜ Pendiente | 93 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Zona de usuario | Cambiar contraseña | Con reactafy_validate_password. | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 94 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Historia de usuario | Zona de usuario | Proteger las rutas de cuenta | Redirigir a /login si no hay sesión. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 95 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Tarea técnica | Sesión | Caducidad del JWT | Detectar token caducado (401) y cerrar sesión limpia o pedir login, sin romper la página. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 96 | 5. Autenticación y cuenta de cliente | Tarea técnica | Sesión | Unificar login | Decidir qué pasa con /aguafy-login/ y /mi-cuenta/ (redirigir a las páginas de Next). | Spike / decisión
⬜ Pendiente | 97 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Cabecera y pie | Menú principal | Tienda, Somos, Contacto, Blog. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 98 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Cabecera y pie | Teléfono y WhatsApp | En cabecera y pie. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 99 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Cabecera y pie | Acceso a cuenta / cerrar sesión | Icono con estado según sesión. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 100 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Cabecera y pie | Menú móvil | Toggle y panel lateral. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 101 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Cabecera y pie | Carrusel de marcas | Logos de marcas enlazando a /brand/ (lista desde WP). | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 102 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Cabecera y pie | Pie completo | Bloques de servicio, enlaces, políticas, redes sociales. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 103 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Cabecera y pie | Notificaciones (toast) | Añadido al carrito, errores. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 104 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Inicio | Slider principal | Imágenes y textos gestionables desde WP. | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 105 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Inicio | Productos destacados | Desde editorial.isFeatured. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 106 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Inicio | Bloque de ventajas | Cobertura CDMX/Edomex, flota propia… | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 107 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Inicio | Reseñas de Google (5 % de descuento) | Bloque con enlace a Google Maps. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 108 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Páginas de contenido | About |  | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 109 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Páginas de contenido | Contacto | WhatsApp, teléfono, email, dirección y horarios. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 110 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Páginas de contenido | FAQ | Pestañas y acordeón. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 111 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Páginas de contenido | Política de privacidad | Página propia (hoy es una pestaña de FAQ). | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 112 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Páginas de contenido | Política de devolución |  | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 113 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Páginas de contenido | Landing de promoción | /mix-especial-26/. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 114 | 6. Layout y contenido | Historia de usuario | Páginas de contenido | Decidir qué pasa con /rutas/ | Hoy está vacía y el enlace del pie no funciona. | Spike / decisión
⬜ Pendiente | 115 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | SEO técnico | title y description por página | Con generateMetadata en cada ruta. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 116 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | SEO técnico | Canonical | En todas las páginas; fichas con variación apuntan al padre. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 117 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | SEO técnico | Open Graph | Imagen, título y descripción para compartir. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 118 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | SEO técnico | Datos estructurados | Product (precio, stock) y BreadcrumbList. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 119 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | SEO técnico | Sitemap nuevo | Generado desde la API: productos, marcas, categorías, páginas; sin banners, autor, test-prod ni sin-categorizar. Enlazar el sitemap del blog de WP. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 120 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | SEO técnico | robots.txt |  | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 121 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | SEO técnico | Página 404 | not-found.tsx. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 122 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | SEO técnico | Estados de carga y error | loading.tsx y error.tsx en tienda, ficha, carrito y cuenta. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 123 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Redirecciones | Inventario de URLs que cambian | Comparar sitemap actual con las rutas nuevas. | QA
⬜ Pendiente | 124 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Redirecciones | Redirecciones 301 automáticas | Resolver URLs antiguas contra la API de WP en vez de una lista a mano. | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 125 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Redirecciones | Probar las 123 URLs del sitemap actual | Ninguna debe dar 404 salvo las que se limpian a propósito. | QA
⬜ Pendiente | 126 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Analítica | Meta Pixel | PageView en todas las páginas. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 127 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Analítica | Eventos de ecommerce | ViewContent, AddToCart, InitiateCheckout en Next; Purchase en el checkout de WP. | Frontend + Backend
⬜ Pendiente | 128 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Analítica | Banner de cookies | Consentimiento antes de cargar el pixel. | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 129 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Limpieza de la web actual | Despublicar test-prod |  | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 130 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Limpieza de la web actual | Ocultar CPT banners del sitemap y de la web |  | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 131 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Limpieza de la web actual | Quitar autor y sin-categorizar del sitemap |  | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 132 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Despliegue | Elegir hosting de Next | Cerca del servidor de WP (Phoenix). | Infraestructura
⬜ Pendiente | 133 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Despliegue | Variables de entorno de producción | URL de WP y secreto (distinto del de staging). | Infraestructura
⬜ Pendiente | 134 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Despliegue | Constante del secreto en wp-config de producción |  | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 135 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Despliegue | Reglas de LiteSpeed en producción | Force Cache guest=1, Do Not Cache guest=0, TTL de REST. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 136 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Despliegue | mu-plugin de pricing en producción |  | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 137 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Despliegue | Feed de Merchant Center y Meta | URLs nuevas de producto. | Backend (WordPress)
⬜ Pendiente | 138 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Despliegue | Monitorización de errores | Sentry o similar. | Infraestructura
⬜ Pendiente | 139 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Despliegue | Plan de vuelta atrás | Cómo volver al frontend actual si algo falla el día del cambio. | Infraestructura
⬜ Pendiente | 140 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Pruebas automáticas | Instalar Playwright |  | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 141 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Pruebas automáticas | Test: añadir al carrito y llegar al checkout |  | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 142 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Pruebas automáticas | Test: registro y login |  | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 143 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Pruebas automáticas | Test: filtros y ficha |  | Frontend (Next)
⬜ Pendiente | 144 | 7. Puesta en producción (go-live) | Tarea técnica | Pruebas automáticas | Ejecutar antes de cada despliegue |  | Infraestructura